## 任务2分工
成员 | 角色 | 工作内容 | 输出 | 依赖 | 参考
陈佳韻 | 系统架构+项目管理 | 总体方案设计；系统框图；接口规范；任务拆解；进度管理；最终系统整合 | 架构文档、接口规范、项目报告、答辩 | 无 | changwoolee/lenet5_hls
梁又文 | LeNet算法负责人 | PyTorch LeNet实现；MNIST训练；模型测试；权重导出；feature map生成 | LeNet模型、权重、测试数据、算法baseline | 提供给硬件和优化组 | changwoolee/lenet5_hls
赵发 | 卷积硬件负责人 | Vitis HLS实现Conv1/Conv2；MAC计算；窗口生成；卷积验证 | Conv模块代码、仿真结果 | 需要成员B模型参数 | changwoolee/lenet5_hls
顾美琪 | PE阵列优化负责人 | MAC并行阵列；pipeline；unroll；array partition；并行度实验 | PE优化版本、资源性能数据 | 需要成员C基础Conv | sherylll/lenet5-accelerator
陈正堃 | Vivado+DSE负责人 | HLS IP封装；Vivado综合；资源分析；自动搜索脚本 | Vivado工程、LUT/DSP/BRAM/Latency报告 | 需要硬件IP | CNN FPGA Accelerator项目
王珍仙 | 模型优化负责人 | 剪枝；定点量化；混合精度；压缩模型 | 优化模型、量化实验结果 | 需要成员B模型 | mjao1/cnn-fpga
梁珂 | 验证负责人 | Level2测试；真实手写数据；噪声旋转模糊测试 | 测试集、准确率分析 | 需要统一输入接口 | MNIST FPGA项目
林希睿 | 报告创新负责人 | 实验记录；PPT；论文结构；SE Attention探索 | 报告、创新分析 | 需要全部成员结果 | -

## 任务3扩展
方向 | 负责人 | 内容 | 前置条件
定点量化 | B+F | FP32转INT8/INT16；分析精度和资源 | 任务2模型完成
混合精度 | B+F+D | 不同层采用不同位宽 | 逐层分析
位宽×PE联合优化 | D+E | 寻找资源性能最佳配置 | PE和DSE完成
自动设计空间搜索 | E | 自动扫描PE、位宽、pipeline | Vivado流程稳定
AXI软硬件协同 | E+C | Zynq ARM调用CNN IP | 任务2完整

## 创新点补充
创新方向 | 内容 | 适合阶段
PE阵列优化 | 卷积并行计算，提高吞吐率 | 任务2核心
DSE自动搜索 | 自动寻找资源性能平衡点 | 任务2后期
剪枝压缩 | 减少参数和存储需求 | 任务3
混合精度量化 | 降低硬件资源消耗 | 任务3
鲁棒性测试 | 真实场景性能分析 | 任务2验证
SE Attention | 轻量注意力增强 | 可选
Winograd卷积 | 减少乘法次数 | 挑战
AXI部署 | ARM+FPGA系统化 | 挑战

## 并行依赖关系
任务 | 是否并行 | 依赖
系统架构设计 | 可以立即开始 | 无
LeNet算法开发 | 可以立即开始 | 无
Conv开发 | 可开始 | 需要LeNet结构
Pool/FC开发 | 可并行 | 需要接口规范
PE优化 | 后置 | 需要Conv稳定
Vivado集成 | 后置 | 需要HLS IP
DSE | 后置 | 需要综合报告
剪枝 | 可并行 | 需要算法模型
鲁棒性测试 | 可并行 | 需要输入规范
任务3量化 | 后置 | 任务2完成